## Sheet1
Categoría | Evento de Riesgo y Causa Raíz | P | I | S | Estrategia | Plan de Mitigación y Acción de Contingencia | Señal de Alerta (Trigger)
Externo / Acceso | Demora administrativa prolongada en la emisión de acreditaciones, gafetes y permisos de acceso a la nave de ORMEX. | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Desacoplar el cronograma: avanzar de inmediato en Fase 1 sobre el banco de pruebas universitario (Epson LS-401S / RC90), modelando la lógica de las 4 secuencias de ensamble. | Superar la semana 3 del semestre sin credencial de contratista autorizada.
Técnico / Hardware | Falla electrónica irreparable en fuentes de potencia o tarjetas CPU del controlador industrial de planta al energizar la celda. | 2 | 3 | 6 | Aceptar / Escalar | Tramitar Solicitud de Cambio (CRF) ante el Dr. Solís para validar el alcance mediante gemelo digital y simulación cinemática avanzada 3D en Epson RC+. | Falla en el autodiagnóstico de encendido (POST), ausencia de comunicación serial o daño térmico en placas.
Técnico / Software | Incompatibilidad de controladores o puertos entre la estación de cómputo moderna y el controlador legado de planta. | 3 | 2 | 6 | Evitar | Implementación de máquinas virtuales bajo Windows XP SP3, emulación nativa de puertos COM RS-232 y software legado Epson RC+ 3.x/4.x verificado en banco. | Error de Time-out, ausencia de reconocimiento de hardware o fallo de driver USB-Serial.
Técnico / Cinemático | Pérdida irreversible de referencias de origen (Origin/Pulse) por agotamiento de baterías de litio en resolvers tras inactividad. | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Reemplazo preventivo de las baterías de respaldo antes de energizar motores; fabricación de jigs mecánicos de calaje para recalibración absoluta. | Alarmas de encoder absoluto (Position Error o Encoder Battery Low) en el software.
Gestión / Capacidad | Cuello de botella y desfase en el cronograma por ejecución unipersonal frente a la carga lectiva curricular vespertina. | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Protección de la jornada a 38 h/semana, asignando turnos matutinos a planta (08:30–13:30 h) y sesiones nocturnas/sabatinas al desarrollo de gabinete. | Consumo superior al 70% de la holgura total en actividades críticas de la Fase 2.
Cadena de Suministro | Inexistencia o tiempos de entrega inviables para periféricos faltantes en la celda (electroválvulas, sensores o ventosas). | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Fabricación aditiva de boquillas y adaptadores en impresora 3D personal; uso temporal de la válvula Venturi del banco universitario para validaciones. | Levantamiento de faltantes en la celda sin disponibilidad inmediata en almacén de ORMEX.